**Календарный план реализации проекта ЮГРА (детская научная лаборатория)**

I,.**Организационно – подготовительный этап 2020-2021уч.г.**

* Создание нормативно-правовой базы инновационного проекта: *сентябрь - ноябрь 2020*;
* Разработка образовательных программ для работы детской научной лаборатории: *декабрь 2020- май 2021*;
* Подготовка помещения, отвечающего требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм(НаукоГрад, ТехноГрад, Инфоград, ЛингвоГрад) *декабрь2020-январь 2021*;
* Оснащение лаборатории техническими, методическими материалами и дидактическими пособиями: *декабрь2020-май 2021*;
* Разработка средств контроля и обеспечения достоверности результатов реализации проекта (количественные и качественные показатели): *март 2021-апрель 2021*;
* Мониторинг реализации проекта на подготовительном этапе *апрель – май 2021*.

II.**Основной этап (практический)** **2021-2024уч.г.**

* Работа лаборатории по реализации образовательных проектов и дополнительных программ;
* Проведение мероприятий в соответствии с планом взаимодействия с образовательными учреждениями города;
* Мониторинг реализации проекта на основном этапе.
* Освещение деятельности по проекту в социальных сетях Вконтакте;

III.**Заключительный этап (аналитический) 2024г.**

* Проведение итогового мероприятия - фестиваля среди дошкольных учреждений города «Маленький исследователь»; *май. 2024*
* Итоговый мониторинг деятельности проекта (анализ достигнутых результатов) сентябрь-октябрь*;*
* Корректировка мероприятий проекта (при необходимости) *ноябрь 2024*;
* Итоговый отчет о деятельности учреждения в статусе региональной инновационной – *декабрь,2024.*